Приложение 1 к Региональной программе

План мероприятий по реализации   Региональной  программы

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Калужской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| Мероприятия по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах |
| 1.1. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (260 человек) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности |
| 1.1.1. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (36 человек) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.2. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (39 человек) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.3. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (43 человека ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.4 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (45 человек) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.5. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (45 человек) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.6. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (46 человека ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.7. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (51 человек) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| Мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций (приложение 3 к Программе) |
| 2.1. Мероприятия по дооснащению в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н детских поликлинических отделений |
| 2.1.1. | Дооснащение в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н не менее 20% детских поликлинических отделений: - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1) - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8) - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | А.А. Кручинин Руководители медицинских организаций Калужской области | Дооснащены в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н не менее 20% детских поликлинических отделений: - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1) - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8) - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение) (Детское поликлиническое отделение) |
| 2.1.2. | Дооснащение медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» поликлинических отделений: -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница пос. Товарково, Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение) (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение). | 01.01.2020 | 31.01.2020 | А.А. Кручинин Руководители медицинских организаций Калужской области | Дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» поликлинические отделения: -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Больница пос. Товарково, Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Медынского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение) |
| 2.1.3. | Дооснащение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) | 01.01.2021 | 31ю01.2021 | Кручинин А.А. Главный врач ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница» В.М.Михайлов | Дооснащено Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) |
| Мероприятия по реализацииорганизационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |
| 2.2.1. | Реализация организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям: - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | А.А. Кручинин Руководители медицинских организаций Калужской области | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям: - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение; - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3) |
| 2.2.2. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, ). в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям: -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница пос. Товарково, Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение) - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Кручинин Руководители медицинских организаций Калужской области | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, ). в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям : -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница пос. Товарково, Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение) - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение) |
| 2.2.3. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) | 01.01.2021 | 31.01.2021 | А.А. Кручинин Главный врач ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница» В.М. Михайлов | Реализованы организационно-планировочных решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) |
| 3. Мероприятия по развитию профилактической направленности педиатрической службы и формированию здорового образа жизни несовершеннолетних |
| 3.1. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издано печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А. Шишов Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 30 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.1. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издано печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Шишов Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 25 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.2. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издано печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.А. Шишов Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 30 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издано печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.А. Шишов Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 20 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.4 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издано печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.А. Шишов Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 20 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.5. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издано печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.А. Шишов Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 25 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами. |
| 3.2. Мероприятия по увеличению охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами |
| 3.2.1. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Обеспечен охват профилактическими осмотрамидетей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 60% |
| 3.2.2. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее, чем до 60% детей будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.3. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее, чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.4. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее, чем до 70% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.5. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее, чем до 73% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.6. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее, чем до 75% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.7. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | И.А. Соваков Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее, чем до 80% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.3. Мероприятия по обучению в рамках целевого приема специалистов по специальности медико-профилактическое дело с целью реализации профилактического направления в образовательных организациях |
| 3.3.1 | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Развитие кадрового потенциала, формирование новых профессиональных компетенций медицинских работников образовательных организаций |
| 3.3.2. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело |
| 3.3.3. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело |
| 3.3.4. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело |
| 3.3.5. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело |
| 3.3.6. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело |
| 3.3.7. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности медико-профилактическое дело |
| 4. Мероприятия по на реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» |
| 4.1 | Разработка проектно –сметной документации ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.М. Михайлов | Разработана проектно –сметной документация ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» |
| 4.2. | Заключение соглашения между Правительством Калужской области и Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Калужской области на софинансирование программы Калужской области реконструкции ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница»; получение разрешения на реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», подготовка конкурсной документации на реконструкцию ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница» и начало работ по внутренним сетям реконструкции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.О. Вирков В.М. Михайлов | Заключено соглашение между Правительством Калужской области и Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Калужской области на софинансирование программы Калужской области реконструкции ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница»; получено разрешение на реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», подготовлена конкурсная документация на реконструкцию ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница» и начаты работы по внутренним сетям реконструкции. |
| 4.3. | Завершение реконструкции ГБУЗ КО «Калужская детская клиническая больница» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.О. Вирков В.М. Михайлов | Завершена реконструкция ГБУЗ КО «Калужская детская клиническая больница» (получено разрешение на ввод в эксплуатацию). |
| Реконструкция детского поликлинического отделения № 4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» |
| 5.1. | Реконструкция детского поликлинического отделения № 4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» | 01.01.2020 | 031.01.2020 | Е.О. Вирков С.А. Хлопикова | Проведена реконструкция детского поликлинического отделения № 4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» |
| 6. Мероприятия по развитию акушерской помощи |
| 6.1. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, стимуляцию ранней явки на учет по беременности |
| 6.1.1. | Мониторинг рождаемости и ранней явки на учет по беременности в регионе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Принимаются меры по увеличению рождаемости и ранней явки на учет по беременности |
| 6.1.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании с привлечением СМИ по вопросам лечения бесплодия с помощью метода ЭКО за счет средств ОМС | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области главные врачи медицинских организаций | Увеличен охват по лечению бесплодия методом ЭКО |
| 6.1.3. | Проведение разъяснительной работы с женщинами о необходимости ранней явки на учет по беременности в целях проведения пренатальной диагностики развития плода | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Увеличена доля ранней явки на учет по беременности |
| 6.1.4. | Ведение реестров женщин с самопроизвольными абортами, преждевременными родами, мертворождением в анамнезе с целью выявления причин невынашивания и недонашивания беременности, а также пролонгирования преждевременных родов в условиях перинатального центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Снижение процента невынашивания и недонашивания беременности, рост рождаемости |
| 6.1.5. | Профилактика медицинских абортов, включая разъяснительную работу среди населения, в том числе с использованием СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Снижение числа абортов по желанию женщин, сохранение репродуктивного здоровья женщин, рост рождаемости |
| 6.1.6. | Информирование населения о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Калужской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Увеличение числа граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением детей, рост рождаемости |
| 6.1.7. | Организация обязательного доабортного консультирования специалистами – психологами, формирование позитивного настроя беременной женщины на рождение ребенка в кабинетах медико-социальной помощи беременным женщинам и кризисных центрах, включая подготовку специалистов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Увеличение эффективности доабортного консультирования, рост числа сохраненных беременностей |
| 6.2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений родовспоможения |
| 6.2.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| 6.2.2. | Оснащение перинатального центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» оборудованием в соответствии с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Перинатальный центр ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» дооснащен медицинскими изделиями |
| 6.2.3. | Оснащение ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.4. | Оснащение ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» | ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.5. | Оснащение ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» | ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.6. | Оснащение ГБУЗКО «ЦРБ Жуковского района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗКО «ЦРБ Жуковского района» | ГБУЗКО «ЦРБ Жуковского района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.7. | Оснащение ГБУЗКО «ЦРБ Людиновского района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗКО «ЦРБ Людиновского района» | ГБУЗКО «ЦРБ Людиновского района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.3. Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным |
| 6.3.1. | Поддержание в актуальном состоянии НПА министерства здравоохранения Калужской области по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, включая маршрутизацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Медицинская помощь новорожденным, женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказывается в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи |
| 6.3.2. | Ежемесячный мониторинг маршрутизации беременных женщин с преждевременными ролами (22-37 нед.) на родоразрешение в перинатальном центре ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Увеличена доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре к 2024 г. до 80,0% от общего числа преждевременных родов |
| 6.3.3. | Внедрение и мониторинг выполнения клинических рекомендаций (протоколов лечения) по профилю «акушерство-гинекология», утвержденных Минздравом России | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) |
| 6.3.4. | Выезды мультидисциплинарной бригады врачей-специалистов ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» во все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, с целью проведения анализа качества оказания медицинской помощи на всех этапах, и оказания консультативной и организационной помощи | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Повышено качество оказания медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде |
| 6.3.5. | Проведение телемедицинских консультаций для медицинских организаций Калужской области силами консультативно-диагностического центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в круглосуточном режиме | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Оказывается своевременная и качественная медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, определяется маршрутизации беременных женщин |
| 6.3.6. | Проведение телемедицинских консультаций с НМИЦ при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций |  |
| 6.3.7. | Иммунопрофилактика резус-конфликтной беременности иммуноглобулином человека антирезус человека Rh-OD, | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области |  |
| 6.3.8. | Обеспечение беременных женщин с тромбофилией низкомолекулярными антикоагулянтами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области |  |
| 6.3.9. | Внедрение «Бережливых технологий» в работу женских консультаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено времени ожидания приема, создана понятная системы навигации и логистически правильное расположение кабинетов |
| 6.3.10. | Обеспечение недоношенных детей препаратом Паливизумаб за счет средств областного бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Дети групп риска получили профилактическую иммунизацию против респираторно-синцитиальной инфекции |
| 6.3.11. | Внедрение программного обеспечения мониторинга беременных (АДКЦ) в перинатальном центре ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» |  | 3 квартал 2019 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Оказывается своевременная и качественная медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, определяется маршрутизации беременных женщин |
| Мероприятия по увеличению охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением и улучшения качества диспансеризации |
| 7.1. | Внедрение в работу актуализированного приказа Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Калужской области | В работу медицинских организаций Калужско внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» |
| 7.2. | Мониторинг охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Увеличен охват детей диспансерным наблюдением, своевременно проводятся лечебно-реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику инвалидизации и смертности детского населения |
| 7.3. | Мониторинг качества диспансеризации детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Улучшено качество диспансеризации детей, направленное на снижение вероятности хронизации заболевания и перехода его в декомпенсированную стадию |
| 7.4. | Организация и обеспечение работы щкол здоровья: - школа профилактики заболеваний костно-мышечной системы - школа профилактики бронхиальной астмы - школа профилактики сахарного диабета и ожирения - школа профилактики нарушения зрения - единая школа здоровья по формированию и пропаганде здорового образа жизни . - школа здоровья по профилактике сахарного диабета и ожирения, - школа здоровья по профилактике заболеваний костно-мышечной системы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций, Областной центр здоровья дляя детей ГБУЗ КО «Детская городская больница» | Улучшено качество диспансеризации детей, страдающих хроническими заболеваниями, направленное на профилактику инвалидизации и смертности детского населения |
| 8. Мероприятия по взаимодействию с НМИЦ |
| 8.1. | Проведение телемедицинских консультаций при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям |
| 8.2. | Обучение и повышение квалификации специалистов ИТ подразделений медицинских организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Рост компетенций специалистов ИТ подразделений по проведению телемедицинских консультаций |